# 技术服务合同补充协议

甲方：山东大禹水务建设集团有限公司

乙方：烟台大学

甲方与乙方于二〇二二年十二月十日签订了《渠道边坡衬砌季节性冻融破坏机理研究技术服务合同》（以下简称"原合同"）。经双方友好协商，就原合同相关事宜达成如下补充协议：

一、原合同延期

1. 原合同执行期限为3年，自2022年12月1日至2025年11月30日止。

2. 经双方协商一致，原合同有效期延长至2027年12月31日。

二、研究内容调整

因项目研究需要深化，专利申请周期比以前有了大幅度的增长且更加严格，专著的撰写和出版周期也比较长，双方同意对原合同研究内容进行调整，具体如下：

1. 乙方继续完成原合同约定的研究任务：

- 技术报告1套

- 发明专利2件，实用新型专利4件

- 北大核心论文2篇，科技核心论文4篇

- 署名甲方有关技术人员的学术专著1本

2. 乙方应在2027年12月31日前完成全部研究成果并提交甲方验收。

三、经费支付

1. 原合同总金额为人民币400,000.00元（大写：肆拾万元整）。

2. 甲方已向乙方支付原合同总金额的50%，即人民币200,000.00元（大写：贰拾万元整）。

3. 剩余款项按原合同约定的支付方式执行：

- 30%（120,000.00元）：完成合同中第三条3.1.2、3.1.3、3.1.4约定的成果后支付

- 20%（80,000.00元）：完成技术报告并验收后支付

四、其他

1. 本协议是原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等法律效力。

2. 除本协议明确约定的条款外，原合同的其他条款继续有效。

3. 本协议自双方签字盖章之日起生效。

4. 本协议一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方：山东大禹水务建设集团有限公司

（盖章）

法定代表人

（或委托代理人）：

单位地址：济南市历城区唐冶中路绿地城商办A区一栋

邮政编码：250102

电 话：0531-58256015

传 真：0531-58256016

签订日期：

乙方：烟台大学

（盖章）

法定代表人

（或委托代理人）：

单位地址：烟台市莱山区清泉路30号

邮政编码：264005

电 话：0535-6902967

传 真：

签订日期：